## Feuil1
Date | Début | Fin | Heure | Tâche | Description | Solutions | Sources
31.01.2022 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | Introduction | Introduction Pré-TPI par Monsieur Ithurbide
31.01.2022 | 10:40 | 11:30 | 0:50 | Introduction | Préparation de l'environnement Unity - Téléchargement de Unity 2021.2.10 - Mise en place des settings dans l'éditeur(Player/Editor) - Téléchargement de Package nécessaire
31.01.2022 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Introduction | Création d'un répository github - Envoie des accès au chef de projet - Mise en forme des sprint en vue du cahier des charges
01.02.2022 | 10:40 | 11:20 | 0:40 | Introduction | Prise de contact avec le chef de projet pour la mise en place du cahier des charges | Nous partons sur un Tower Defense Le cahier des charges devra être enoyé dans la semaine au chef de projet pour validation
01.02.2022 | 11:20 | 12:15 | 0:55 | Introduction | Etablissement du caher des charges -Points principaux du projet -précisions sur les features de jeux
02.02.2022 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Introduction | Achèvement du cahier des charges et envoie au chef de projet
02.02.2022 | 8:30 | 9:35 | 1:05 | Camera | Début du Système : Camera - Gestion des Inputs | Mouvement: WASD Zoom: Molette de la souris Rotation: maintenir clique Molette (de la souris) + bouger la souris
04.02.2022 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | Camera : WASD | Mouvement Horizontal de la souris
04.02.2022 | 13:40 | 13:53 | 0:13 | Camera: Zoom | Zoom de la souris via la molette: NOTE : les mouvement horizontaux(WASD) sont modifiés en fonction de la hauteur: +haut = plus rapide +bas = plus lent | ATTENTION: utilisation d'un math.Log pour éviter que la vitesse ne deviennt exponentielle si on va trop haut Note: inclustion d'une limite de hauteur?
04.02.2022 | 13:53 | 14:02 | 0:09 | Camera: Rotation | Implémentation basique d'une rotation
04.02.2022 | 14:02 | 14:27 | 0:25 | Camera: Rotation | Implémentation d'une limite de rotation min = -60° max = 60° ISSUE : particularité des rotation dans unity | Unity ne permet pas aux rotations d'être négatives de plus les rotations se font en QUATERNION! Besoin de documentation sur le sujet
04.02.2022 | 14:27 | 14:48 | 0:21 | Camera: Rotation Documentation | Recherches sur le fonctionnement des quaternions et des fonctions les concernant sur le moteur Unity | Voir lien ci-contre => Fort heureusement il n'est pas nécéssaire de comprendre à 100% le sujet des quaternion (qui est un concept mathématique très compliqués). Les points suivant sont à retenir cependant : 1) Unity ne permet pas d'utiliser les valeurs négatives, la valeur passe à 0 tout les 180°, même les opérations faites en Eulers(axes XYZ) n'y échappent pas (contrairement à ce que l'éditeur peut laisser penser). 2) Ne pas se fier à la valeur de rotation sur l'éditeur Unity(Component: Transform), biens que ce dernier indiques des valeurs de rotations négatives, toutes opérations de type rotation convertira les valeurs négatives. 3) Utiliser de préférence les quaternions pour les raisons suivantes - Unity travail en quaternion, les opérations faites en Eulers passeront par une surcouche qui les convertira le résultat en quaternion, en fonction de l'opération il y aura un impact non négligeable sur les performance. - Les rotation en Euler ont de nombreux inconvénients qui peuvent impacter le resultat d'un opération, comme l'ordre de rotation ainsi Euler.XYZ et Euler.ZYX donneront un résultat différent. - Lors des rotation en Euler la notion d'espace de rotation(self/world) devient un facteurs important, les quaternions n'y sont pas sujet(voir documentation Unity : https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Space.html) - les quaternions ne sont pas sujet au gimball lock(voir : https://www.youtube.com/watch?v=zc8b2Jo7mno) | https://www.youtube.com/watch?v=x8-WOQYlaAs https://www.3dgep.com/understanding-quaternions/ https://forum.unity.com/threads/understanding-rotations-in-local-and-world-space-quaternions.153330/#post-1051063
04.02.2022 | 14:48 | 15:05 | 0:17 | Camera: Rotation | Implémentation finale avec les limites de rotation | Utilisation du buffer pour garder en mémoire l'angle de rotation et ainsi conserver la valeur négative
2022-02-07 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | Selection | Mise en place d'un system de selection/deselection Only single Selection
2022-02-07 | 10:10 | 12:45 | 2:35 |  | Replanning: la solution de départ; conception, planning sont inefficaces et inefficients. | Replanning plus beaucoup moins détaillés => plus agile, on rest au plus simple Mise en place de prototype fonctionnel pour avoir une base de reflexion et aussi avoir quelque chose à montrer au client et aussi pouvoir analyser rapidement les problèmes
2022-02-08 |  |  | 0:00 |  | Planning de la journée Mise en place d'un grid permettant de mettre des tourelles
2022-02-08 |  |  | 0:00 |  | Prototype de grid - la tourelle se place selon des points précis sur le grid - blue print au sol permettant de voir si la case est valide (NON FONCIONNEL pour le moment)
2022-02-08 |  |  | 0:00 |  | blue print permettant de voir le model de la tourelle
2022-02-08 |  |  | 0:00 |  | blue print au sol permettant de voir si la case est valide (NON FONCIONNEL pour le moment)
2022-02-09 |  |  | 0:00 |  | Système de spawn d'ennemis
2022-02-11 |  |  | 0:00 |  | indicateur visuel : Field of view des tourelles
2022-02-14 | 9:50 | 10:30 | 0:40 |  | Refactorisation : les implémentations prévus comment à avoir trop de référence croisées, il est temps de faire le ménage et de les sortir du stade de prototype. - Conception des Use Case
2022-02-14 | 10:30 | 12:15 | 1:45 |  | Refactor de la partie interface utilisateur construction de tourelle ajustement dans la manière d'initialiser les bouton et fonction associé aux fonctions pour facilité l'ajout de futures constructions ajout de 3 autres modèles pour tester le modèle ci-dessus
2022-02-15 | 10:40 | 11:15 | 0:35 | Entretien : Chef de projet | A envoyé: journal, dossier de projet + lien github ne pas écrire un roman! Être concis montrer uniquement planning inital + final inclure analyse et conception dans le planning
2022-02-15 | 13:37 | 14:20 | 0:43 | Tourelle: Attaque Planification | Analyse du problème | Le projet va avoir besoin de nombreuse configuration de Grid: Un utilitaire permettant de créer des grid Generic simple et Chunked grid generic
2022-02-15 | 14:20 | 15:10 | 0:50 | Tourelle : Attack + gestion des collision | Attaque gestion des collisions Réaction des aux collisions
2022-02-15 | 15:10 | 16:55 | 1:45 | Enemy : FLowField | Analyse et Conception | Il faudra que les ennemies marche au milieu du chemin
2022-02-16 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | FlowField | CostField Integration Field
2022-02-17 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | FlowField | Direction Field Separation par Chunk
2022-02-21 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Enemy: Pathfinding | Utilisation Du FlowField pour la direction + mouvement Basique
2022-02-22 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | FlowField | Analyse + Conception Pour ajuster le costField Incitant les la direction à tendre vers le centre du chemin/chunk plutôt que le bord(chemin le plus court)
2022-02-22 | 13:30 | 16:55 | 3:25 | FlowField + Enemy Multithreading | Des gros problème de performances ont été remarqué, il a fallut convertir les code liés aux mouvement des enemy et à la génération du flowfield en utilisant le JobSystem de unity, utilisant ainsi toutes les ressources de la machine | Note l'animation reste un problème majeur
2022-02-23 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Tourelles : Son + particles | implémentation d'un système de son basique pour les tourelles ainsi que l'ajout de particules lors des tirs
2022-02-25 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | UI: Interface point de vie + Ressources | Ajout d'une barre de vie et de ressources
2022-02-25 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Enemy: Fin de course | Ajout de l'objectif à atteindre pour les enemy, si il est atteint, le joueur perd 1 point de vie
2022-02-28 | 9:50 | 10:44 | 0:54 | Tourelle: ObjectPooling pour Munition | Analyse et Conception
2022-02-28 | 10:46 | 11:40 | 0:54 | Tourelle : Munition | Remplacement du vieux system BulletManager Pour un Pool d'objet mettant fin aux problème lié aux entrecroisement des concernes entre Tourelles et munitions
2022-02-28 | 11:40 | 11:54 | 0:14 | Discussion avec chef de projet | Pour le 14 Mars proposer un projet TPI Partir sur un RTS avoir un solution Tower Defense au cas ou
2022-03-01 | 11:40 | 11:54 | 0:14 | Mail Chef de Projet | mal entendu de ma part concernant la partie adaptative du pathfinding prévu initialement : un labyrinth: cela ne casse rien au niveau de ce qui a été mis en place, sa mise en place va impacter des modules qui sont encore à implémenter
2022-03-01 | 11:54 | 12:15 | 0:21 | Analyse et Conception Pathfinding Labyrinth | Problématique et intégration aux grid générics déjà en place
2022-03-01 | 13:30 | 13:53 | 0:23 | Redirection des objectifs | La réponse au mail concernant la demande pour éviter la détection d'obstacle a été reçu. Cependant ne restant que 3 semaines il est urgent de définir les objectifs afin d'avoir un projet qui remplisse un maximum le cahier des charges | Mettre la documentation technique à jour
2022-03-01 | 13:53 | 15:06 | 1:13 | Analyse et conception Pathfinding Detection chemin bloqué |  | Recherche via RedBlobGame contenant enormement d'article et lien d'articles sur le pathfinding | https://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html
2022-03-01 | 15:25 | 16:55 | 1:30 | Lecture d'article de recherche sur le modele HPA
2022-03-02 | 8:00 | 8:34 | 0:34 | Pathfinding : Astar | Implémentation simple
2022-03-02 | 8:34 | 8:47 | 0:13 | Correction Crash | Burst fait planté l'éditeur (pas sur le stand alone d'après les ingénieur de Unity) | Mise en Place d'un Pragma permettant d'activer Burst Uniquement quand le jeu sera compilé
2022-03-02 | 8:48 | 9:35 | 0:47 | Mise en Place d'un debugger visuel | CRASH a corriger rapidement
2022-03-04 | 12:35 | 12:40 | 0:05 | Mise a jour de Burst | Burst a enfin été mis à jour par Unity et il est enfin possible de travailler sur l'éditeur sans que celui-ci ne crash!
2022-03-04 | 12:40 | 14:07 | 1:27 | Implémentation du Pathfinding Astar + adaptation pour utilisation avec job system | Afin de pouvoir utiliser l'asycrone de Unity il a fallu revoir l'algoritm les collection utilisé ain que ces dernière soient compatible avec Burst et le job system | l'implémentation est fonctionnelle mais est clairement peut élégantes il faudra la revoir
2022-03-04 | 14:07 | 15:05 | 0:58 | Prototype pour s'adapter aux nouveau obstacles + interface pour manager les ressources de type Grille | L'utilisation assez conséquente de grille commencent à poser des soucies d'achitecture: il faut créer un système pour partager cette ressource de manière centralisé au risque de voir le code devenir hors de contrôle Une implémentation basiqu à été faite pour reconnaître les obstacles et recalculer le chemin
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
2022-04-08 | 288:30 | 290:05 | 1:35 | FlowField | CostField Integration Field
2022-04-09 | 294:00 | 295:35 | 1:35 | FlowField | Direction Field Separation par Chunk